阿賀野市総務部管財課

「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価」及び

「令和７年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置等について

令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価（以下「新労務単価」という。）及び令和７年度設計業務委託等技術者単価（以下「新技術者単価」という。）については、令和７年３月１日以降に入札公告又は入札通知を行う工事及び委託から適用することとしていますが、国及び新潟県の労務単価及び技術者単価の運用に係る特例措置及びインフレスライド条項（建設工事請負基準約款第26条第６項）の適用に準じ、阿賀野市においても下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。

なお、これにより請負代金額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応くださるようお願いします。

記

１　特例措置について

(1)　措置の概要

新労務単価及び新技術者単価の決定に伴い、対象案件の受注者は、旧労務単価及び旧技術者単価に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料（以下「請負金額等」という。）の変更の協議を請求することができる。

※阿賀野市財務規則別記建設工事請負基準約款（補則）第５５条

「この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関し疑義を生じたときは、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定める。」

※阿賀野市財務規則別記土木設計業務等契約約款（補則）第５８条

「この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。」

(2)　対象案件

令和７年３月１日以降に契約を締結する工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。

(3) 請負代金額の変更

変更後の請負代金額等については、次の方式により算出する

変更後の請負代金額等＝Ｐ（新）×ｋ

Ｐ（新）：新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格

ｋ　 　 ：当初契約の落札率

(4) 受注者からの請求方法

別紙様式１-1又は別紙様式1-2を参考に、速やかに発注者（工事等担当課）に提出してください。

２　インフレスライド条項の適用について

(1)　適用対象工事

令和７年２月２８日以前に契約を締結している工事のうち、新潟県が制定した運用マニュアルに定める残工期が、受発注者協議により定めた基準日から２か月以上あるもの。

(2)　運用基準について

新潟県に準拠する。

■（インフレスライド条項）運用マニュアル【令和７年３月１日以降適用】を参照

(3)　その他

全体スライド及び単品スライドは併用することができる。