## 実績表
様式：休日取得実績表
|  |  |  | 令和6年8月 | [30 empty] | 令和6年9月
工事名:建第〇号 ○○道路改良工事 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
工事現場 | 準備
道路土工
排水物構造工
排水物撤去工
舗装工
縁石工
防護柵工
道路付属施設工
後片付け
技術者 | 現場代理人 | 氏名
| 主任技術者 | 氏名
| 監理技術者 | 氏名
| ○○技術者 | 氏名
備考

## 記入例
様式：休日取得実績表【記入例】
|  |  |  | 令和4年6月 | [28 empty] | 令和4年7月
工事名:建第〇号 ○○道路改良工事 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
工事現場 | 準備 |  |  | 令和4年6月 18 土: 1; 令和4年6月 19 日: 2; 令和4年6月 25 土: 作; 令和4年6月 26 日: 3; 令和4年7月 2 土: 4; 令和4年7月 3 日: 5; 令和4年7月 7 木: 6; 令和4年7月 9 土: 作; 令和4年7月 10 日: 7; 令和4年7月 11 月: 8; 令和4年7月 16 土: 9; 令和4年7月 17 日: 10; 令和4年7月 18 月: 11; 令和4年7月 23 土: 12; 令和4年7月 24 日: 13
道路土工 | bar: 令和4年6月 23 木 to 令和4年6月 25 土; 令和4年6月 27 月 to 令和4年6月 30 木; 令和4年7月 9 土; 令和4年7月 11 月
排水物構造工 | bar: 令和4年6月 25 土; 令和4年6月 30 木 to 令和4年7月 1 金; 令和4年7月 4 月 to 令和4年7月 5 火; 令和4年7月 9 土; 令和4年7月 11 月
排水物撤去工 | bar: 令和4年6月 21 火 to 令和4年6月 25 土; 令和4年7月 9 土; 令和4年7月 11 月
舗装工 | bar: 令和4年6月 25 土; 令和4年7月 6 水 to 令和4年7月 9 土; 令和4年7月 11 月
縁石工 | bar: 令和4年6月 25 土; 令和4年7月 9 土; 令和4年7月 11 月 to 令和4年7月 13 水
防護柵工 | bar: 令和4年6月 25 土; 令和4年7月 9 土; 令和4年7月 11 月; 令和4年7月 13 水 to 令和4年7月 15 金
道路付属施設工 | bar: 令和4年6月 25 土; 令和4年7月 9 土; 令和4年7月 11 月; 令和4年7月 19 火 to 令和4年7月 21 木
後片付け | bar: 令和4年6月 25 土; 令和4年7月 9 土; 令和4年7月 11 月; 令和4年7月 21 木 to 令和4年7月 22 金; 令和4年7月 25 月
技術者 | 現場代理人 | 氏名 |  | 令和4年6月 4 土: 1; 令和4年6月 5 日: 2; 令和4年6月 11 土: 3; 令和4年6月 12 日: 4; 令和4年6月 18 土: 5; 令和4年6月 19 日: 6; 令和4年6月 26 日: 7; 令和4年7月 2 土: 8; 令和4年7月 3 日: 9; 令和4年7月 10 日: 10; 令和4年7月 11 月: 11; 令和4年7月 16 土: 12; 令和4年7月 17 日: 13; 令和4年7月 18 月: 14; 令和4年7月 23 土: 15; 令和4年7月 24 日: 16; 令和4年7月 30 土: 17
| 主任技術者 | 氏名 |  | 令和4年6月 4 土: 1; 令和4年6月 5 日: 2; 令和4年6月 11 土: 3; 令和4年6月 12 日: 4; 令和4年6月 18 土: 5; 令和4年6月 19 日: 6; 令和4年6月 25 土: 7; 令和4年6月 26 日: 8; 令和4年7月 2 土: 9; 令和4年7月 3 日: 10; 令和4年7月 10 日: 11; 令和4年7月 16 土: 12; 令和4年7月 17 日: 13; 令和4年7月 18 月: 14; 令和4年7月 23 土: 15; 令和4年7月 24 日: 16; 令和4年7月 30 土: 17
| 監理技術者 | 氏名
| ○○技術者 | 氏名
|  |  | 備考 | 令和4年6月 2 木: 契約日; 令和4年6月 13 月: 現場着手日; 令和4年6月 25 土: 地元調整のため; 令和4年7月 7 木: 天候不順による休工; 令和4年7月 9 土: 作業進捗を図る１１日振替; 令和4年7月 11 月: ９日の振替休日; 令和4年7月 25 月: 現場完了日; 令和4年7月 30 土: 工期末
必要に応じて行を
追加・削除
工種を纏めるのも可
工程に関するイベント
などを記入
休日取得日をカウント
技術者全員をカウント
５９日
４３日
休日取得日をカウント
カウント位置は任意
休日の作業日は
判別しやすいよう
「作」を入力
天候不順による
休工をカウント
休日作業の振替日
は判別しやすいよう
「振」を入力
週休２日（４週８休相当）の確認
【工事現場】 現場閉所実施日数(１３日) ≧ 実施対象期間(４３日)×８／２８ （＝１２．２日） なので週休２日（４週８休相当）を達成
【技術者】 対象者休日取得日数(１７日) ≧ 実施対象期間(５９日)×８／２８ （＝１６．８日） なので週休２日（４週８休相当）を達成