## 主任監督員
第4号様式－1
考査項目 | 細 別 | 対象 | 評価対象項目
１．施工体制 | Ⅰ.施工体制一般 |  | ①作業の分担の範囲が、下請業者を含め、書面に明確に記載されている。
②品質管理体制が、書面に適切に記載されている。
③安全管理体制が、書面に適切に記載されている。
④現場の施工体制（品質管理、安全管理を含む）が、書面と一致している。
⑤工事規模に応じた人員、機械配置がなされ施工している。
⑥建設業退職金共済制度(建退共)の趣旨を下請業者等に説明するとともに、証紙の購入が適切に 行われ、配布が受け払い簿等により適切に把握されている。
⑦元請業者が、下請業者の施工結果を十分に検査している。
⑧現場における施工体制に対し、本支店等による十分な支援体制を整え実施している。
⑨「施工プロセス」チェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。または指示事項に 対する改善が速やかに実施されている。
⑩その他
理由：
（減点）該当すればｄ評価とする。
施工体制一般に関して、監督員から文書による改善指示を行った。
（減点）該当すればｅ評価とする。
施工体制一般に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
評価
a：施工体制が優れている。 ｂ：施工体制が良好である。 ｃ：施工体制が適切である。 ｄ：施工体制がやや不適切である。 ｅ：施工体制が不適切である。
該当項目が90％以上 ・・・・・・・・ a |  |  | ① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目 でない場合は空白のままとする。
該当項目が80％以上90％未満・・・・ b |  |  | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％)計算の値で評価する。
該当項目が60％以上80％未満 ・・・ c |  |  | ③ 評価値（ ％）＝（評価数／対象評価項目数）×100
該当項目が60％未満 ・・・・・・・・ d
| 評価＝ | 項 | 項目 ％
第4号様式－２
考査項目 | 細 別 | 対象 | 評価対象項目
１．施工体制 | Ⅱ.配置技術者 |  | ①現場代理人として、工事全体の把握ができている。
| （現場代理人等） |  | ②現場代理人として、監督員への報告、協議等を書面で行っている。
③契約書、設計図書等を理解し、現場に反映して工事を行っている。
④建築工事請負基準約款第19条（条件変更等）第1項（以下、「約款第１9条」という。）に基づく 設計図書の照査を行っている。
⑤書類及び資料が適切に整理されている。
⑥作業環境、気象、地質条件等の把握及び対応に努めている。
⑦工事に必要な専門技術者を選任し、配置している。
⑧作業に必要な作業主任者を選任し、配置している。
⑨主任(監理)技術者として技術的判断に優れ、良好な施工に努めている。
⑩施工体制、施工状況を把握し、下請け、部下等をよく指導している。
⑪施工等に伴う提案又は工夫をもって工事を進めている。
⑫「施工プロセス」チェックリストのうち、、配置技術者（現場代理人／監理技術者／主任技術者）について指示 事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。
⑬その他
理由：
（減点）該当すればｄ評価とする。
配置技術者に関して、監督員から文書による改善指示を行った。
（減点）該当すればｅ評価とする。
配置技術者に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
評価
ａ：配置技術者として優れている。 ｂ：配置技術者として良好である。 ｃ：配置技術者として適切である。 ｄ：配置技術者としてやや不適切である。 ｅ：配置技術者として不適切である。
該当項目が90％以上 ・・・・・・・・・・ ａ |  |  | ① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目 でない場合は空白のままとする。
該当項目が80％以上90％未満 ・・・ ｂ |  |  | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％)計算の値で評価する。
該当項目が60％以上80％未満 ・・・ ｃ |  |  | ③ 評価値（ ％）＝（評価数／対象評価項目数）×100
該当項目が60％未満 ・・・・・・・・・・ ｄ
| 評価＝ | 項 | 項目 ％
※１．建築一式工事を施工する場合において、一式工事の内容である他の建設工事（専門工事）を自ら施工する時は、当該専門工事に関し資格を有する者を置くものとする。なお、主任技術者が当該専門工事の資格を有していれば、専門技術者を兼ねることができる。
※２．作業主任者を専任すべき作業は、労働安全衛生法施行令第６条による。
※３.特例監理技術者の指導により監理技術者補佐が適正に実施した場合は、特例監理技術者を評価するものとする。
第4号様式－3
考査項目 | 細 別 | 対象 | 評価対象項目
２．施工状況 | Ⅰ.施工管理 |  | ①約款第19条に基づく設計図書の照査結果について、協議を行っている。
②施工計画書が、工事着手前（計画内容に変更が生じた場合を含む）に提出されている。
③施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっている。
④施工計画書に、出来形・品質確保のための記載がある。
⑤施工計画書に基づき、日常の出来形・品質の管理を適切に行っている。
⑥施工図作成にあたり、関連工事と遅滞なく、調整が十分に図られている。
⑦工事打合せ書等の工事記録の整備が、適時に行われている。
⑧施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致している。
⑨一工程の施工の検査・確認の報告が、適時に行われている。
⑩現場内での整理整頓が、常時に行われている。
⑪使用する建築材料（以下「材料」という。）・設備機材（以下「機材」という。）の調達の計画及び 搬入後の管理が適切である。
⑫社内検査が計画的に行われている。
⑬独自のチェックリスト等の管理基準により、管理されている。
⑭低騒音、低振動及び排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。
⑮建設廃棄物の処分及び建設副産物のリサイクルへの取り組みが、適切に行われている。
⑯「施工プロセス」チェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。または指示事項に 対する改善が速やかに実施されている。
⑰その他
理由：
（減点）該当すればｄ評価とする。
施工管理に関して、監督員から文書による改善指示を行った。
（減点）該当すればｅ評価とする。
施工管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
評価
a：施工管理が優れている。 ｂ：施工管理が良好である。 ｃ：施工管理が適切である。 ｄ：施工管理がやや不適切である。 ｅ：施工管理が不適切である。
該当項目が90％以上・・・・・a |  |  | ① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目 でない場合は空白のままとする。
該当項目が80％以上90％未満・・・・・ ｂ |  |  | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％）計算の値で評価する。
該当項目が60％以上80％未満・・・・ ｃ |  |  | ③ 評価値（ ％）＝（評価数／対象評価項目数）×100
該当項目が60％未満・・・・・ ｄ
| 評価＝ | 項 | 項目 ％
第4号様式－４
考査項目 | 細 別 | 対象 | 評価対象項目
２．施工状況 | Ⅱ.工程管理 |  | ①実施工程表が工事着手前に提出され、関連工事との調整も適切に行っている。
②現場での工程管理を詳細工程表やパソコン等を用いて、日常的に把握している。
③工程のフォローアップを実施し、受注者の責により関連工事及び入居官署等に対し、影響を 及ぼす工程の遅れがない。
④現場または施工条件の変更への対応が積極的で、処理が早い。
⑤工程に関する各種制約等があるにもかかわらず、工期内にスムーズに作業を行っている。
⑥受注者の責による夜間や休日の作業がない。
⑦休日・代休の確保を行っている。
⑧近隣住民（入居官署等を含む）との調整を積極的に行い、円滑な工事進捗を行っている。
⑨「施工プロセス」チェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。または指示事項に 対する改善が速やかに実施されている。
⑩その他
理由：
（減点）該当すればｄ評価とする。
工程管理に関して、監督員から文書による改善指示を行った。
（減点）該当すればｅ評価とする。
工程管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
評価
ａ：工程管理が優れている。 ｂ：工程管理が良好である。 ｃ：工程管理が適切である。 ｄ：工程管理がやや不適切である。 ｅ：工程管理が不適切である。
該当項目が90％以上・・・・・ ａ |  |  | ① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目 でない場合は空白のままとする。
該当項目が80％以上90％未満・・・・ ｂ |  |  | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％)計算の値で評価する。
該当項目が60％以上80％未満・・・・ ｃ |  |  | ③ 評価値（ ％）＝（評価数／対象評価項目数）×100
該当項目が60％未満・・・・・ ｄ
| 評価＝ | 項 | 項目 ％
第4号様式－５
考査項目 | 細 別 | 対象 | 評価対象項目
２．施工状況 | Ⅲ.安全対策 |  | ①災害防止（工事安全）協議会等を設置し、１回／月以上活動し、記録が整備されている。
②店社パトロールを１回／月以上実施し、記録が整備されている。
③各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正 指示している。
④安全教育・安全訓練等を適時適切に実施し、記録が整備されている。
⑤安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ等を実施し、記録を整備している。
⑥新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が反映され、記録が整備されている。
⑦現場の各工程において適時適切に、安全管理の措置をしている。
⑧重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。
⑨山留め等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。
⑩仮設工事において、設置完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施 されている。
⑪使用機械、工具等の点検整備等がなされ、十分に管理されている。
⑫工事現場における保安設備等の設置・管理が適切であり、よく整備されている。
⑬過積載防止に十分に取り組んでいる。
⑭「施工プロセス」チェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。または指示事項に 対する改善が速やかに実施されている。
⑮その他
理由：
（減点）該当すればｃ評価とする。
安全対策に関して、法令遵守の措置内容に該当する場合。
（減点）該当すればｄ評価とする。
安全対策に関して、監督員から文書による改善指示を行った。
（減点）該当すればｅ評価とする。
安全対策に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
評価
ａ：安全対策が優れている。 ｂ：安全対策が良好である。 ｃ：安全対策が適切である。 ｄ：安全対策がやや不適切である。 ｅ：安全対策が不適切である。
該当項目が90％以上・・・・・ ａ |  |  | ① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目 でない場合は空白のままとする。
該当項目が80％以上90％未満・・・・ ｂ |  |  | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％）計算の値で評価する。
該当項目が60％以上80％未満・・・・ ｃ |  |  | ③ 評価値（ ％）＝（評価数／対象評価項目数）×100
該当項目が60％未満・・・・・ ｄ
| 評価＝ | 項 | 項目 ％
第4号様式－６
考査項目 | 細 別 | 対象 | 評価対象項目
２．施工状況 | Ⅳ.対外関係 |  | ①工事施工にあたり、関係官公署等の関係機関と協議及び調整を行い、トラブルの発生がない。
②工事施工にあたり、近隣住民（入居官署等を含む）と適切に協議及び調整を行っている。
③引渡し時に入居官署に対し、保守管理について適切な説明を行っている。
④工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分りやすく周知している。
⑤近隣住民（入居官署等を含む）対策を実施し、苦情がない。または苦情に対して適切な対応 を行い、以後のトラブルがない。
⑥現場のイメージアップに、取り組んでいる。
⑦「施工プロセス」チェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。または指示事項に 対する改善が速やかに実施されている。
⑧その他
理由：
（減点）該当すればｄ評価とする。
対外関係に関して監督員から文書による改善指示を行った。
（減点）該当すればｅ評価とする。
対外関係に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
評価
ａ：対外関係が優れている。 ｂ：対外関係が良好である。 ｃ：対外関係が適切である。 ｄ：対外関係がやや不適切である。 ｅ：対外関係が不適切である。
該当項目が90％以上・・・・・ ａ |  |  | ① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目 でない場合は空白のままとする。
該当項目が80％以上90％未満・・・・ ｂ |  |  | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％）計算の値で評価する。
該当項目が60％以上80％未満・・・・ ｃ |  |  | ③ 評価値（ ％）＝（評価数／対象評価項目数）×100
該当項目が60％未満・・・・・ ｄ
| 評価＝ | 項 | 項目 ％
第4号様式－７
考査項目 | 細 別 | 対象 | 評価対象項目
３．出来形及び | Ⅰ.出来形 |  | ①整地の範囲及び埋め戻しが、設計図書を満足し、適切な施工である。
出来ばえ |  |  | ②指定仮設の設置範囲及び仕様が設計図書を満足し、適切な施工である。
③分別解体等の方法が、設計図書を満足し、適切な施工である。
④施工記録の整備が良好である。
⑤建設廃棄物の処分数量に関する管理記録の整備が良好である。
⑥ 施工計画書に基づく管理を工夫して行っている。
⑦撤去対象物の範囲及び建設廃棄物の処分が適切である。
⑧不可視部分の解体物の撤去状況が写真等で確認できる。
⑨その他
理由：
（減点）該当すればｄ評価とする。
出来形関係の評価項目に係る施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。
（減点）該当すればｅ評価とする。
建設工事請負基準約約款第１8条に基づき監督員が改造請求を行った。
評価
ａ：出来形が優れている。 ｂ：出来形が良好である。 ｃ：出来形が適切である。 ｄ：出来形がやや不適切である。 ｅ：出来形が不適切である。
該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・ ａ |  |  | ① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目 でない場合は空白のままとする。
該当項目が80％以上90％未満・・・・ ｂ |  |  | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％）計算の値で評価する。
該当項目が60％以上80％未満・・・・ ｃ |  |  | ③ 評価値（ ％）＝（評価数／対象評価項目数）×100
該当項目が60％未満・・・・・・・・・・・・ ｄ
| 評価＝ | 項 | 項目 ％
※１．出来形の対象は「材料、機材」と「施工の完了したもの」であり、工事目的物の形状、寸法、位置、数量並びに管理記録と設計図書を対比することにより評価を行う。
第4号様式－８
考査項目 | 細 別 | 対象 | 評価対象項目
３．出来形及び | Ⅱ.品質 |  | ① 分別解体、建設廃棄物の処理・再資源化などに関して、工事着手前の調査・検討が十分に 実施され、その内容が確認できる。
出来ばえ | 解体工事 |  | ②施工の各段階における記録の方法が、適切である。
| 工事比率 |  | ③解体前の解体物の寸法を計測し、設計図書と照合を行っている。
④現地状況や撤去対象物の劣化状況を把握し、適切な対策を実施している。
⑤有害物質（PCB、アスベスト、ダイオキシン、フロンなど）の飛散・流失等を防止し、 適正な処理がなされていることが確認できる。
⑥その他
理由：
（減点）該当すればｄ評価とする。
品質に係る評価対象項目の施工が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。
（減点）該当すればｅ評価とする。
建設工事請負基準約款第１8条に基づき監督員が改造請求を行った。
評価
ａ：品質が優れている。 ｂ：品質が良好である。 ｃ：品質が適切である。 ｄ：品質がやや不適切である。 ｅ：品質が不適切である。
該当項目が90％以上・・・・・ ａ |  |  | ① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目 でない場合は空白のままとする。
該当項目が80％以上90％未満・・・・ ｂ |  |  | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％）計算の値で評価する。
該当項目が60％以上80％未満・・・・ ｃ |  |  | ③ 評価値（ ％）＝（評価数／対象評価項目数）×100
該当項目が60％未満・・・・・ ｄ |  |  | ④ 削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合は c 評価とする
| 評価＝ | 項 | 項目 ％
※１．目的物の品質の水準を評価すること。
※２．品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの（システムを含む）」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。
※３．１つの工事の中に建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が２工種以上複合している工事については、原則として、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によってよいものとする。。ただし、その工事において複合している工種のうち、規模が小さく評定に影響を与えないと判断できる工種についてはこの限りでない。（例：改修工事等において含まれる軽微な付帯する工種）
第4号様式－９
考査項目 | 細 別 | 対象 | 評価対象項目
３．出来形及び | Ⅱ.品質 |  | ①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。
出来ばえ | 電気設備工事 |  | ②施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の方法が、適切である。
③品質確認記録の内容が、適切である。
| 工事比率 |  | ④システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が 設計図書を満足している。
⑤機材及び施工の品質が、良好である。
⑥不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。
⑦その他
理由：
（減点）該当すればｄ評価とする。
品質の管理に関して、監督員から文書による改善指示を行った。
（減点）該当すればｅ評価とする。
建設工事請負基準約款第１8条に基づき監督員が改造請求を行った。
評価
ａ：品質が優れている。 ｂ：品質が良好である。 ｃ：品質が適切である。 ｄ：品質がやや不適切である。 ｅ：品質が不適切である。
該当項目が90％以上・・・・・ ａ |  |  | ① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目 でない場合は空白のままとする。
該当項目が80％以上90％未満・・・・ ｂ |  |  | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％）計算の値で評価する。
該当項目が60％以上80％未満・・・・ ｃ |  |  | ③ 評価値（ ％）＝（評価数／対象評価項目数）×100
該当項目が60％未満・・・・・ ｄ
| 評価＝ | 項 | 項目 ％
※１．目的物の品質の水準を評価すること。
※２．品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの（システムを含む）」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。
※３．１つの工事の中に建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が２工種以上複合している工事については、原則として、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によってよいものとする。。ただし、その工事において複合している工種のうち、規模が小さく評定に影響を与えないと判断できる工種についてはこの限りでない。（例：改修工事等において含まれる軽微な付帯する工種）
第4号様式－１０
考査項目 | 細 別 | 対象 | 評価対象項目
３．出来形及び | Ⅱ.品質 |  | ①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。
出来ばえ | 暖冷房衛生設備工事 |  | ②品質確認記録の内容が、適切である。
| 機械設備工事 |  | ③施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の方法が、適切である。
| 工事比率 |  | ④システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が設計図書 を満足している。
⑤機材及び施工の品質が、良好である。
⑥不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。
⑦その他
理由：
（減点）該当すればｄ評価とする。
品質の管理に関して、監督員から文書による改善指示を行った。
（減点）該当すればｅ評価とする。
建設工事請負基準約款第１8条に基づき監督員が改造請求を行った。
評価
ａ：品質が優れている。 ｂ：品質が良好である。 ｃ：品質が適切である。 ｄ：品質がやや不適切である。 ｅ：品質が不適切である。
該当項目が90％以上・・・・・ ａ |  |  | ① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目 でない場合は空白のままとする。
該当項目が80％以上90％未満・・・・ ｂ |  |  | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％）計算の値で評価する。
該当項目が60％以上80％未満・・・・ ｃ |  |  | ③ 評価値（ ％）＝（評価数／対象評価項目数）×100
該当項目が60％未満・・・・・ ｄ
| 評価＝ | 項 | 項目 ％
※１．機械設備工事とは、建設業法における機械器具設置工事をいう。(エレベーター、エスカレーター設備工事を除く。）
※２．目的物の品質の水準を評価すること。
※３．品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの（システムを含む）」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。
※４．１つの工事の中に建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が２工種以上複合している工事については、原則として、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によってよいものとする。。ただし、その工事において複合している工種のうち、規模が小さく評定に影響を与えないと判断できる工種についてはこの限りでない。（例：改修工事等において含まれる軽微な付帯する工種）
品質の評価計＝ |  |  | 項目 ％
第4号様式－１１ |  |  | （創意１／２）
考査項目・細別 |  | 評価対象項目
５.創意工夫 | ■準備・後片づけ |  | 測量・位置出しにおける工夫
| 関係 |  | 現地調査方法の工夫
その他
理由：
詳細評価内容：
| ■施工関係 |  | 施工に伴う器具・工具・装置類の工夫
工場加工製品等の活用による副産物及び廃棄物の減少またはリサイクルに対する積極的な
取組み
土工事、地業工事、鉄骨建て方、コンクリート工事等の施工関係の工夫
建築材料・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法に工夫
電気設備工事等の配線、配管等の工夫
暖冷房衛生設備工事等の配管、ダクト等の工夫
照明・視界確保等の工夫
仮排水、仮道路、迂回路等の計画・施工の工夫
運搬車両・施工機械等の工夫
型枠、足場、山留め等の仮設関係の工夫
施工管理及び品質向上等の工夫
プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫
仮設施工等の工夫
既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工夫
保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫
作業の安全性向上のための施工方法等の工夫
その他
理由：
詳細評価内容：
| ■品質関係 |  | 集計ソフト等の活用と工夫
躯体工事の品質管理の工夫
建築材料・機材の検査・試験に関する工夫
施工の検査・試験に関する工夫
品質記録方法の工夫
その他
理由：
詳細評価内容：
第4号様式－１２ |  |  | （創意２／２）
考査項目・細別 |  | 評価対象項目
５.創意工夫 | ■安全衛生関係 |  | 安全仮設備等の工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、
足場等）
安全衛生教育、技術向上講習会等、ミーティング、安全パトロール等に関する工夫
現場事務所、休憩所等の環境向上の工夫、
酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理または粉塵防止策や作業中の換気等の工夫
周辺道路等の事故防止または一般交通確保等のための工夫
改修工事における既存施設利用者等に対する安全対策の工夫
作業時における作業環境改善等の工夫
ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫
その他
理由：
詳細評価内容：
| ■施工管理関係 |  | 出来形の管理等に関する工夫
施工計画書または写真記録等に関する工夫
出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫
ＣＡＤ、施工管理ソフト等の活用
施工合理化技術（※６）を活用した施工管理の工夫
その他
理由：
詳細評価内容：
| ■その他 |  | その他
理由：
その他
理由：
その他
理由：
（最大 ７点） |  | 詳細評価内容：
評 点 計＝ 点
※１．評価は受注者から提出された実施状況に関する書類を活用する。
※２．特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。
※３．該当する数と重みを勘案して評価する。１項目１点を目安とするが、項目により２、４点で評価し、最大７点の加点評価とする。
※４．上記の考査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体の内容を記載して加点する。
なお、総括監督員・工事を総括する技術職員が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。
※５．レ点を付した評価対象項目について、評価内容及び効果があった内容を詳細評価内容欄に記載する。
※６．施工合理化技術（プレハブ化、ユニット化、自動化施工（ICT施工、ロボット活用等）、BIM、ASP等を活用 したもので施工の合理化 に
資するものに限る。）を採用した場合。
※７．考査項目「創意工夫」の「■準備・後片づけ関係」から「■安全衛生関係」までの４つの細別ごとに、施工合理化技術を活用して効果 が
あった場合に、その他の理由に具体の内容を記載して加点する。 さらに、当該技術がNETIS登録技術やMade in 新潟新技術普及・活用
制度等である場合は「■その他」<新技術活用> の項目に追加で加点できるものとする。